TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

MÔN: CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

Đề tài:		Dự án web xem phim online MegaFilm

Nhóm thực hiện:   66HTTT2-04

Thành viên nhóm:    	Đặng Nguyên Trường

Ngô Thị Thanh Vân

Lê Yến Vi

Nguyễn Đình Kiên

Khuất Duy Sơn

Tăng Thùy Trâm

Nguyễn Hữu Luân

Phạm Văn Nam

Hà Nội - 2024

NV1: Tài liệu kế hoạch dự án

I. Đề xuất dự án

1, Các vấn đề cần giải quyết

- Thiếu nền tảng xem phim chất lượng cao: Người dùng Việt Nam gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nền tảng xem phim trực tuyến nội dung đa dạng và chất lượng video tốt

- Trải nghiệm người dùng kém: Các website có quá nhiều quảng cáo khiến cho người dùng cảm thấy khó chịu

- Cần có 1 nền tảng hợp pháp có bản quyền rõ ràng

- Người dùng không thể chia sẻ, đánh giá hay bình luận về phim

- Tổng kinh phí cho dự án: 1 tỉ VNĐ

2, Phương pháp giải quyết và các mục tiêu

- Phương pháp giải quyết

- Xây dựng giao diện người dùng tối ưu: Tối ưu hóa tốc độ tải trang và giảm thiếu quảng cáo để tập trung vào nội dung chính

- Phát triển hệ thống cá nhân hóa và gợi ý: Xây dựng thuật toán phân tích sở thích của người dùng thông qua lịch xử xem

- Phát triển tính năng tìm kiếm nâng cao: tìm theo diễn viên, thể loại,…

- Cho phép người dùng đánh giá bình luận và chia sẻ về bộ phim

- Đảm bảo tính bảo mật và tuân thủ pháp luật: Tuân thủ các quy định về bản quyền và pháp luật Việt Nam

- Xây dựng hệ thống thanh toán với các cổng thanh toán uy tín

- Mục tiêu

- Mục tiêu ngắn hạn

- Hoàn thành và phát triển hơn 1000 bộ phim

- Đạt 20000 người dùng đăng ký

- Thu hút 7000 người trả phí

- Mục tiêu dài hạn

- Trở thành một trong những nền tảng xem phim top đầu Việt Nam

- Mở rộng ra các quốc gia khác trên thế giới

3, Cách tiếp cận kỹ thuật

- Các tính năng chính

- Đăng kí và đăng nhập qua gmail , số điện thoại hay Google/Facebook

- Trang chủ nổi bật với gợi ý những phim được đánh giá cao

- Hệ thống tìm kiếm và lọc thông minh

- Phim có đầy đủ thông tin, trailer, đánh giá và bình luận

- Trình phát video với điều khiển nâng cao( tua nhanh chậm, phụ đề, chất lượng, âm lượng)

- Hỗ trợ người dùng download phim ( chỉ dành cho premium)

- Quản lý tài khoản và gói dịch vụ: Theo dõi lịch sử xem để đề xuất phim phù hợp với người dùng. Quản lí gói miễn phí và premium

- Hệ thống báo cáo và kiểm duyệt những bình luận không phù hợp

- Công nghệ áp dụng

- Frontend : React.js/Vue.js, TypeScript

- Backend: Node.js/ Python

II. Lịch trình dự án

1, Bảng danh sách các công việc

Lưu ý: Các nhóm lưu ý giữ nguyên 4 cột đầu tiên, chỉ điền thông tin ở 3 cột sau

| TT | Công việc chính | Mã hoá CV | Công việc chi tiết | Thành viên thực hiện | Công việc trước | Thời gian dự kiến (ngày) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lập kế hoạch | A | Lập kế hoạch | Đặng Nguyên Trường Khuất Duy Sơn | - | 2 |
| 2 | Product Backlog | B | Danh sách yêu cầu phần mềm | Nguyễn Hữu Luân Nguyễn Đình Kiên | - | 1 |
| 3 | Sprint 1 | C | Đặc tả yêu cầu | Tăng Thùy Trâm Lê Yến Vi Ngô Thị Thanh Vân | A,B | 2 |
|  |  | D | Phân tích thiết kế | Tăng Thùy Trâm Lê Yến Vi Ngô Thị Thanh Vân Khuất Duy Sơn | C | 3 |
|  |  | E | Lập trình | Đặng Nguyên Trường Phạm Văn Nam Nguyễn Đình Kiên | D | 2 |
|  |  | F | Kiểm thử | Nguyễn Hữu Luân Phạm Văn Nam Nguyễn Đình Kiên | E | 3 |
| 4 | Sprint 2 | G | Đặc tả yêu cầu | Tăng Thùy Trâm Lê Yến Vi Ngô Thị Thanh Vân | F | 2 |
|  |  | H | Phân tích thiết kế | Tăng Thùy Trâm Lê Yến Vi Ngô Thị Thanh Vân Khuất Duy Sơn | F | 3 |
|  |  | I | Lập trình | Đặng Nguyên Trường Phạm Văn Nam Nguyễn Đình Kiên | G,H | 2 |
|  |  | J | Kiểm thử | Nguyễn Hữu Luân Phạm Văn Nam Đặng Nguyên Trường | I | 3 |

2, Biểu đồ Gantt

3, Mạng AOA

4, Mạng AON

5, Phương pháp tính đường găng

Đường găng: A -> C -> D -> E -> F -> H -> I -> J

Thời gian hoàn thành sớm nhất của dự án là: 20 (ngày)

III. Quản trị Rủi ro

Lưu ý: Nhóm liệt kê tối thiểu 10 rủi ro, sắp xếp thành các hạng mục chính

Chú thích:

|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Xác suất xảy ra | Rất cao | Cao | Trung bình | Thấp | Rất thấp |
| Mức độ tác động | Thảm khốc | Nghiêm trọng | Chấp nhận được | Không đáng kể |  |

| STT | Tên rủi ro | Xác suất xảy ra | Mức độ tác động | Chiến thuật ứng phó |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Website bị sập do quá tải. | Cao | Chấp nhận được | Tối ưu server, dùng cloud scaling. |
| 2 | Hệ thống bị tấn công bởi DDoS. | Cao | Thảm khốc | Dùng CDN, tường lửa, dịch vụ chống DDoS. |
| 3 | Thành viên chủ chốt ốm và không sẵn sàng trong những thời điểm quan trọng. | Trung bình | Nghiêm trọng | Kế hoạch thành viên dự phòng, lưu trữ code tập trung. |
| 4 | Người dùng vi phạm chính sách (spam,…). | Rất cao | Chấp nhận được | Thiết lập hệ thống kiểm duyệt, cơ chế báo cáo nội dung. |
| 5 | Lỗi cổng thanh toán online. | Trung bình | Nghiêm trọng | Tích hợp nhiều cổng thanh toán, kiểm thử kĩ. |
| 6 | Thời gian yêu cầu để phát triển phần mềm bị ước lượng quá thấp. | Cao | Nghiêm trọng | Dùng kĩ thuật ước lượng (PERT, Function Point). |
| 7 | Ước lượng chi phí dự án thấp. | Trung bình | Nghiêm trọng | Dự phòng ngân sách, theo dõi chi phí định kỳ. |
| 8 | Vấn đề pháp lý bản quyền phim. | Cao | Nghiêm trọng | Mua bản quyền chính thức, tư vấn pháp lý. |
| 9 | Yêu cầu khách hàng thay đổi liên tục. | Cao | Nghiêm trọng | Quản lý yêu cầu bằng Agile/Scrum, xác nhận lại trước khi phát triển. |
| 10 | Chức năng không rõ ràng, định nghĩa sai. | Trung bình | Nghiêm trọng | Làm rõ yêu cầu với stakeholder, viết tài liệu chi tiết. |
| 11 | Chia sẻ tài khoản trái phép. | Cao | Nghiêm trọng | Giới hạn số lượng thiết bị đăng nhập, cảnh báo bất thường, xác thực OTP. Có chính sách gói gia đình. |